一、背景信息

众乐汽车销售服务有限公司是上海大众华中区域唯一一家能力提升标杆店，成立以来销量领先。进入黄金十月后，众乐上汽大众4S店十四岁生日已经进入倒计时，为了迎接这一天的到来，公司决定以朗逸作为主推车型，精心策划2018年10月21日的周年庆典活动，为感恩回馈客户，减少库存，提高销量。此次活动从2018年10月14日开始准备，活动效果统计截止至2018年10月中下旬。本次活动公司预算为8万元。（注：注意审题，后面的“参考”所摘取材料为一汽大众4S店活动素材，注意甄别车型）

1.1 城市信息

1.2 厂家信息

1.3 经销商信息

【桑塔纳计划/实际销量：88/70（完成率0.7955）；朗逸计划/实际销量：85/50（完成率0.5882）；途观计划/实际销量：34/26（0.7647）】

【桑塔纳7月计划/实际销量：36/36；桑塔纳8月计划/实际销量：46/40；桑塔纳9月计划/实际销量：65/68；】

【朗逸7月计划/实际销量：87/84；朗逸8月计划/实际销量：98/97；朗逸9月计划/实际销量：113/107；】

【帕萨特7月计划/实际销量：35/54；帕萨特8月计划/实际销量：46/31；帕萨特9月计划/实际销量：53/62；】

【30天以内：桑塔纳18，朗逸0，帕萨特21；30-60天：桑塔纳75，朗逸87，帕萨特39；60天以上：桑塔纳2，朗逸12，帕萨特0；】

【O级客户：桑塔纳6，朗逸4，帕萨特3；H级客户：桑塔纳29，朗逸19，帕萨特22；A级客户：桑塔纳85，朗逸52，帕萨特48；B级客户：桑塔纳168，朗逸215，帕萨特95；C级客户：桑塔纳229，朗逸364，帕萨特199；】

【7月份来电统计：桑塔纳162，朗逸131，帕萨特94；8月份来电统计：桑塔纳116，朗逸219，帕萨特155；9月份来电统计：桑塔纳147，朗逸200，帕萨特134；】

【7月份到店统计：桑塔纳302，朗逸274，帕萨特177；8月份到店统计：桑塔纳258，朗逸487，帕萨特284；9月份到店统计：桑塔纳294，朗逸412，帕萨特275；】

【C级客户：0.16；B级客户：0.29；A级客户：0.49】

【7月份桑塔纳同比销量：56/36；8月份桑塔纳同比销量：53/40；9月份桑塔纳同比销量：72/68；】

【7月份朗逸同比销量：64/84；8月份朗逸同比销量：87/97；9月份朗逸同比销量：134/107；】

【7月份帕萨特同比销量：21/54；8月份帕萨特同比销量：32/31；9月份帕萨特同比销量：44/62；】

1.4 竞品信息

1.5 市场调研结果

【桑塔纳的调查数据】

【朗逸的调查数据】

【帕萨特的调查数据】

二、市场调研

2.1 调查地点

参考：

调查地点：店内调查

理由：根据近几个月销量对比统计和客户到店量统计，发现2、3月份出现销售下滑，到店量下降。此时段为销售淡季。另外本店地理位置周围交通发达，并且人流量充足，无需在店外寻找客源，故可采取店内调查。了解客户需求，注重潜客发展，从而达成成交。

2.2 调查方式

参考：

调查方式：问卷

理由：问卷调查法的结果更容易统计处理和分析。我们可以利用分析软件进行数据分析，非常简便。另外也可以节省时间和预算。根据本次活动设置具有针对性的问题，得到更详细的客户需求。调查范围控制较为容易，主要集中在本店潜在客户。

2.3 SWOT分析

参考：

优势：

1.一汽大众产品在当地市场占有率高，口碑好；

2.迈腾为当地保有量前三车型，消费者的认可是我们最好的广告；

3.长春具有一汽大众产地优势，在运输和时间成本上比其他品牌更有竞争力。

劣势：

1. 迈腾车型在前两月的销售出现下滑；

2. 当前集客量不足以支持完成迈腾本月目标销量。

机会：

1.根据市场调研结果看，市场对迈腾的需求量大；

2. 根据到店/来电客户统计表及市场调研结果来看，当前潜在客户仍在观望，可以通过活动促进其发展成高级别客户。

威胁：

1.同级别车型市场竞争激烈；

2.国家政策对新能源汽车的支持，新能源汽车逐渐赢得消费者青睐。

三、目标确定

3.1 目标车型

参考：

目标车型：迈腾（注意！不要照抄，仔细看这里的车型）

理由：调研结果显示市场对迈腾的需求量大，但是迈腾车型已经连续两个月销量下滑，且目前为止只完成本月销售任务的33%，可见当前潜在客户大部分处于观望状态；目前迈腾车型60天以上的库存量大，库存压力较大，急需通过营销活动促进潜在客户转化为成交客户，所以目标车型定为迈腾车型。（注意！不要照抄，仔细看这里的车型）

3.2 目标客户

参考：

客户属性：（参照前面朗逸客户调查表）

| 客户种类 | 家庭收入 | 家庭人数 | 购车用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件工程师、公司总经理、个体经营者 | 2-3万3万以上 | 4人 | 家、商两用 |

选择理由：（参照前面朗逸客户调查表）根据迈腾车型来查看调查问卷对应的调查结果，根据显示的结果来确定目标客户。显示客户职业中公司管理层、企业老板和个体户老板占比最多，均在20%左右；家庭月收入2-3万占比32.4%，3万以上占比29.8%；家庭人数4人占比最多，占比为48.2%；客户购车用途家、商两用占比最多，占比为50.2%。

3.3 销量目标

参考：

理由：此活动主要目的是为迈腾车型的消库存和转化成交，通过意向客户统计图得知迈腾车型的准成交客户4人，意向成交客户为16人，意向客户168人，模糊客户为201人，结合往期活动记录表和客户邀约成功率统计图可估计转化成交35辆，加上活动带来的新增客户转化可定销售目标为40辆，其他车型以完成本月销量任务和补充厂家销售政策支持为目标，可定迈腾车型销量目标为40辆，捷达车型目标为18辆。

3.4 集客目标

参考：

理由：参考以往团购活动的成功转化率为34.4%，庆典活动的成功转化率为38.9%，本次活动销售目标为104辆，根据调研结果，活动目标客户大多为本店潜客，故设定集客目标为300组，即可完成销售目标。

3.5 活动主题

参考：

主题：一“迈”相承，领创如你（体现活动，体现主推车型）

理由：本次活动目标客户是公司管理层、企业老板和个体户老板，故用“降价”、“促销”等字眼都不合适。目标客户都是处在奋斗中小有所成的阶段，活动主题中一“迈”相承，表达了迈腾拥有最成熟的技术，好比这些人已经经历了很多风雨，终有成就。而领创如你，显示了迈腾以创新者的身份，不断深化技术，深受精英人士青睐。

3.6 活动类型

参考：

活动类型：展厅类营销活动

理由：本次活动目的主要是提升销量和集客量，吸引客户到店购车，而且本店所处地段交通发达，人流量充足，在预算有限的情况下，尽可能发挥好现有资源的优势来达到活动目标。

四、策略选择

4.1 汽车定价策略

参考：

假如迈腾定价：2.1万元

| 迈腾赠送精品名称 | 售价(元) | 成本(元) |
| --- | --- | --- |
| 汽车座套 | 900 | 350 |
| 汽车全包围脚垫 | 1000 | 350 |
| 汽车头枕腰靠 | 400 | 150 |
| 隔热防爆膜 | 1800 | 600 |
| 行车记录仪 | 700 | 300 |
| 车载导航 | 700 | 200 |

理由：迈腾的官方指导价为18.99-31.69万元，最高优惠幅度为2.3万，而竞品车型在价格上最高优惠2万元，目前无市场营销活动，因此暂定优惠价格2.1万元；由于精品的市场价格与成本价差别较大，所以选择以赠送大额精品的方法来利用较少的成本吸引较多的客户，由于迈腾车型的毛利润是2.3万，所以制定赠送精品的成本价为2000元。（结合前面对应车型的竞品进行分析）

假如速腾定价：1.9万元

| 速腾赠送名称 | 售价(元) | 成本(元) |
| --- | --- | --- |
| 隔热防爆膜 | 1800 | 600 |
| 汽车全包围脚垫 | 1000 | 350 |
| 汽车头枕腰靠 | 400 | 150 |
| 汽车座套 | 900 | 350 |
| 车载吸尘器 | 300 | 100 |

理由：速腾的官方指导价为13.18-21.88万元，最高优惠幅度为2.1万，与竞品车型相比，速腾价格和市场占有率都具备较强的竞争力，由于目前市场竞争激烈，所以仍然按照启票价进行销售，同时为了与迈腾目标车型有区分，在捆绑赠送的精品上要少于迈腾车型，所以定价格优惠1.9万，赠送精品成本2000以内，其中精品要并选择性价比高的精品作为礼包，促进处在犹豫阶段的客户成交。

假如捷达定价：1.1万元

| 捷达赠送精品名称 | 售价(元) | 成本(元) |
| --- | --- | --- |
| 隔热防爆膜 | 1800 | 600 |
| 汽车头枕腰靠 | 400 | 150 |
| 汽车座套 | 900 | 350 |
| 车载吸尘器 | 300 | 100 |

理由：捷达官方指导价为7.99-13.49，最高优惠幅度为1.3万，捷达在竞品车型中属于价格最低车型，市场占有率较高，口碑较好。销量保持在上升水平，利润空间小，因此采取价格优惠和竞品搭配起来适应市场水平即可，综合优惠1.3万元。

参考：

是否选择保险：未选择保险

理由：本次活动的目的主要是降低该车型的库存压力、增加其成交转化，而捆绑保险无疑是对客户成交有一定的副作用，所以针对该车型选择不捆绑保险。

是否选择保险：选择保险

理由：捆绑经济保障方案经济保障方案中涵盖最有价值的商业险险种，性价比高，适合有一定经济基础并且生活中精打细算的人群，并且作为非目标车型也应通过保险赚取一定的费用。

三种保险方案如下：（也可以不选）

其他流程同桑塔纳：略同上

其他流程同桑塔纳：略同上

4.2 销售促进策略

参考：

分析付款优惠分析：分期付款业务可以降低购车门槛，允许客户在未来偿还能力范围之内选择更好的车型，同时也利于客户资金周转。对于经销商来说，能够提升成交量，也能获得一定的手续费。

宣传标语：一汽大众，贷款更轻松。

置换补贴优惠分析：使用置换补贴优惠作用：为准备“以旧换新”的客户提供置换补贴优惠，如客户有购新车、换新车的打算，车主除了补充新旧车的差价，拥有新车外，还可以获得置换补贴，同时置换成功的客户，还可在本店享受保养代金券等优惠。从而提高置换成功率，促进新车销售。

宣传标语：二手车置换好礼月

4.3 广告策略

参考：

选择媒体理由：本次活动为恒凯4S店举办，不属于厂家活动，在选择投放媒体时就需要进行比对。电视广告、报纸广告和杂质广告的受众面过广，针对性不强，同时费用过高，因此不考虑这三种广告。传单是最基本的广告形式，所以选择提前7天进行撒网式发布广告，宣传活动并集客；广播是乘车和驾车上班时经常接触的广播形式，所以选择该广告形式进行广泛宣传；根据目标客户浏览网页比参考较多，且网络媒体传播迅速，高效，所以选择汽车垂直媒体进行宣传和信息收集；而微博、论坛和公众号最为平时的宣传渠道，针对活动也是有策划的进行开展。

自媒体宣传文案：一“迈”相承，领创如你 为了答谢广大车主对恒凯4s店多年来的支持和厚爱，同时也是为了增进本店和广大客户之间的友情，增进客户和孩子之间的感情，本店于2017年4月22日举办的一场别开生面的“一‘迈’相承 领创如你”的亲子趣味活动。邀请众多客户和孩子们全家出动积极参与此次活动，分享亲子温情。同时现场购车更能享受高额优惠。目前，2018款全新迈腾，店内火热开售，购部分车款综合优惠2.3万元，现车充足。感兴趣的朋友可致电咨询详情。 活动优惠：综合优惠2.3万，丰厚抽奖礼。 活动信息：2017年4月22日 长春市恒凯4S店 联系电话400-880-3920

4.4 公共关系

4.4 异业联盟

五、计划制定

5.1 活动安排

参考：

| 项目名称 | 起始时间 | 完成时间 | 工作内容 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期宣传 | 2018-10-14 | 2018-10-20 | 通过微信公众号、微博、广播等媒体手段发布本次活动消息，包括优惠额度、活动亮点等吸引客户到店参与 | 市场部 |
| 客户邀约 | 2018-10-14 | 2018-10-20 | 邀请潜在客户、意向客户和目标消费者，介绍本次活动，确认参加的客户数量 | 销售部 |
| 物料准备 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 制定物料清单，按照物料清单，将相关物料准备完毕 | 市场部 |
| 现场布置 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 按照场地设计，将舞台搭建完毕，背景板、购车榜等物料摆放在指定位置 | 售后服务部 |
| 现场执行 | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 各部门按照制定的活动流程进行现场的执行及问题的处理，互相配合，完成活动的目标 | 市场部 |
| 物料撤场 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 各物料有序撤场，并清点数量进行入库、退还等工作 | 销售部 |
| 资料整理 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 将收集的客户信息进行整理、汇总和归档 | 销售部 |
| 后期跟踪 | 2018-10-22 | 2018-10-31 | 及时进行客户回访，利用活动的余热来促进成交，并增加新的客户 | 销售部 |

5.2 特色活动

参考：

| 活动标题 | 活动内容 |
| --- | --- |
| 歌舞表演 | 首先由演出人员搭配音乐进行舞蹈表演，之后通过击鼓传花的形式邀请客户参与表演。 |
| 碎片识车 | 通过大屏幕给出迈腾和其他车型的部件照片，识别哪个部件属于迈腾车型。 |
| 魔术表演 | 请魔术师表演魔术，并请现场的参与其中。 |

5.3 活动当天流程

参考：

| 活动日期 | 活动时间 | 活动环节 | 活动内容 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-10-21 | 9:30-10:30 | 来宾签到 | 来宾签到，登记客户信息，赠送车型资料及签到礼 | 市场部 |
| / | 10:30 | 活动开幕 | 店内人员暖场，宣布活动开始 | 市场部 |
| / | 10:30-10:40 | 领导致辞 | 恒凯汽车4S店总经理致辞 | 销售部 |
| / | 10:40-11:00 | 舞蹈表演 | 舞蹈演员进行表演，并邀请客户表演歌舞 | 市场部 |
| / | 11:00-11:15 | 宣传片展示 | 播放迈腾宣传片 | 市场部 |
| / | 11:15-11:45 | 迈腾品鉴 | 迈腾车型介绍 | 销售部 |
| / | 11:45-12:00 | 舞蹈表演 | 演出人员进行表演 | 市场部 |
| / | 12:00-12:30 | 自助餐 | 客户自行拿取冷餐 | 市场部 |
| / | 12:35-13:00 | 4S店参观 | 组织各位来宾参观4S店，并配相关人员进行介绍 | 销售部 |
| / | 13:00-13:30 | 魔术表演 | 魔术师表演魔术并邀请客户参加 | 市场部 |
| / | 13:30-14:30 | 自由交流 | 销售顾问为客户介绍全新迈腾车型和其他车型，了解客户购车意愿 | 销售部 |
| / | 14:30-14:50 | 碎片识车 | 过大屏幕给出迈腾和其他车型的部件照片，识别哪个部件属于迈腾车型。 | 市场部 |
| / | 14:50-15:10 | 公布销售政策 | 公布本次活动车型的销售政策 | 销售部 |
| / | 15:10-16:30 | 销售促成 | 销售顾问与客户进行沟通解惑，促成购车签约订单，并进行抽奖，更新购车榜 | 销售部 |
| / | 16:30-17:30 | 活动结束总结 | 公布购车结果和得奖结果，宣布活动结束 | 市场部 |

5.4 场地查勘

参考：

| 查勘项目 | 4S店 |
| --- | --- |
| 周边活动 | 了解周边的4S店是否在当天也组织活动，降低活动的竞争压力。 |
| 停车情况 | 对4S店停车场进行分区，布置引导标识，保证活动当天有足够位置停放车辆。 |
| 供电设施 | 了解活动当天是否有停电通知，活动灯光音响等用电设备是否会过载，保证用电安全。 |
| 安保措施 | 了解紧急出口、消防设施、安保组活动当天人员安排等情况，如有突发事件，要能够迅速疏散人群。 |

5.5 活动预算

六、活动实施

6.1 物料准备

6.2 人员培训

6.3 场地布置

6.4 应急方案